## Résumé de l’exportation
Ce document a été exporté depuis Numbers. Chaque tableau a été converti en feuille de calcul Excel. Tous les autres objets sur chaque feuille Numbers ont été placés sur des feuilles de calcul différentes. Veuillez noter que les calculs de formules peuvent être différents dans Excel.
Nom de la feuille Numbers | Nom du tableau Numbers | Nom de la feuille de calcul Excel
Feuille 1 - TO DO LIST (Fournis
| Tableau 1 | Feuille 1 - TO DO LIST (Fournis
Feuille 1 - TO DO LIST (Fournis
| Tableau 1 | Feuille 1 - TO DO LIST (Fournis
TO DO V2 - TO DO List
| Tableau 1 | TO DO V2 - TO DO List

## Feuille 1 - TO DO LIST (Fournis
TO DO LIST (Fournisseur Identity)
TASKS | Metier | Membre | Duree | Base | Status
MCD | Conception BD | Tahiana - Valisoa | 0.083333 |  | 1
Inscription | Validation Email (lien envoyé par email pour valider l’inscription) | Mirindra | 1h30m |  | 1
Inscription | check_validation_inscription (verifier si Now - date_inscritption> timeleft of session) | Mirindra | 0.083333 | validation_temporaire(id_validation, pin,date_inscription,nom, dateNaissance, mail, password) | 1
Inscription | Inscitption (insertion dans utilisateur) | Mirindra | 45646.0625 | utilisateur( id, nom, dateNaissance, mail, password, dateEns) | 1
Authentification | Check tentative (retourne nombre tentaive) | Valisoa | 30m |  | 1
Authentification | Send mail to unlock account si tentative = 0 (mail) | Valisoa | 0.041667 |  | 1
Authentification | Unlock account(mail) | Valisoa | 0.041667 |  | 1
Authentification | Send Mail Generalisé (html,mail) | Valisoa | 1h30m |  | 1
Authentification | Check login | Tahiana | 45m | Token ( id, idUser, token, timeleft) | 1
Authentification | Envoi Pin Email | Tahiana | 45m |  | 1
Authentification | Validation Pin (si pin incorrect , dicrease tentative restant) | Tahiana | 45m |  | 1
Authentification | Api pour tester token | Tahiana | 45m |  | 1
Authentification | Verify token | Tahiana | 45m |  | 1
Integration api | Annotation swagger | Rotsy | 1h30m |  | 1
Conception interface swagger | Swagger UI | Rotsy | 30m |  | 1
Architecture git | Conception | Rotsy | 15m |  | 1
DOCKER | Docker file | Mirindra - Valisoa - Tahiana - Rotsy | 30m |  | 1
| README |  | 20m |  | 1
| Symfony-network entre la base et l’appli |  | 30m |  | 1
COLLECTION POSTMAN | Collection | Mirindra | 20m |  | 1

## TO DO V2 - TO DO List
TO DO V2
TASKS | Metier | Duree Estimation (minutes) | Status | Affichage | Duree Estimation | Membre | Status
MCD | Conception BD | 30 |  |  |  | Valisoa
MCD | Conception BD | 30 |  |  |  | Tahiana
Profil | Appel api inscription | 15 |  |  |  | Rotsy
Profil | Integration et Test Insicrption | 40 |  | Formulaire Inscirption | 10 | Rotsy
Profil | Appel api login | 15 |  |  |  | Rotsy
Profil | Integration et Test login | 40 |  | Formulaire login | 10 | Rotsy
Profil | Appel api verifyToken | 15 |  |  |  | Rotsy
Portefeuille (crypto et fond) | Fonction Check is Money suffisant (for buying) | 15 |  |  |  | Valisoa
Portefeuille (crypto et fond) | Test Fonction check Money | 15 |  |  |  | Valisoa
Portefeuille (crypto et fond) | Acheter (crypto in, money out) api avec affichage | 40 |  | Formulaire Achat Crypto | 10 | Valisoa
Portefeuille (crypto et fond) | Integration et Test Achat | 45 |  | Alert si Exception | 5 | Valisoa
Portefeuille (crypto et fond) | Fonction Check is Crypto suffisant (if selling) | 15 |  |  |  | Tahiana
Portefeuille (crypto et fond) | Test Fonction check Crypto | 20 |  |  |  | Tahiana
Portefeuille (crypto et fond) | Vendre ( crypto out, money in) | 40 |  | Formulaire Vente Crypto | 10 | Tahiana
Portefeuille (crypto et fond) | Integration et Test Vente | 45 |  | Page Resultat (error or success) | 5 | Tahiana
Portefeuille (crypto et fond) | Deposit (api) | 20 |  |  |  | Mirindra
Portefeuille (crypto et fond) | Integration et Test depot | 15 |  | Formulaire de Depot | 10
Portefeuille (crypto et fond) | Retrait (api) | 20 |  |  |  | Mirindra
Portefeuille (crypto et fond) | Integration et Test Retrait | 15 |  | Formulaire de retrait | 10
Variation cours | Variaton de cours (fonction) | 15 |  | Graphique des cours | 45 | Mirindra
Composition Docker | Configuration Docker Compose | 30 |  |  |  | Rotsy
FINAL TEST | GLOBAL TEST | 60 |  |  |  | Mirindra
FINAL TEST | GLOBAL TEST | 60 |  |  |  | Valisoa
FINAL TEST | GLOBAL TEST | 60 |  |  |  | Rotsy
FINAL TEST | GLOBAL TEST | 60 |  |  |  | Tahiana
TOTAL MEMBRE
Tahiana | 225
Valisoa | 220
Rotsy | 235
Mirindra | 210